## N-53-7220-17
N-53-7220-17 Tokenización SIA Pagos
LEYENDA DE ESTADO DE COLOR
|  | No iniciado | En progreso | Retrasado | Completado
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO
ANTICIPADO
| TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Ambientación | Ambientación de componentes para certificación | Completado | Armando Ibarra
| Validación de la existencia de campo espejo en BD | Retrasado | Armando Ibarra
E1 P2 | Tokenizacion Histórica | No iniciado | Armando Ibarra
E2 P2 | Tokenizacion Entrante | No iniciado | Armando Ibarra
E3 P2 | Tokenizacion Saliente | No iniciado | Armando Ibarra
E3 P4 | Consumo de SILFAC a SIA | No iniciado | Armando Ibarra
E3 P5 | Consumo de IBM a SIA | No iniciado | Armando Ibarra
|  | No iniciado | Armando Ibarra

## P-72-7273-17
P-72-7273-17 Tokenización SIA Interredes
LEYENDA DE ESTADO DE COLOR
|  | No iniciado | En progreso | Retrasado | Completado
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO
ANTICIPADO
| TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Ambientación | Ambientacion de componentes para certificación | Completado | Armando Ibarra
| Validación de la existencia de campo espejo en BD | Retrasado | Armando Ibarra
E1 P2 | Tokenizacion Historica de BD | Completado | Armando Ibarra
E3 P1 | Tokenizacion de Saliente FTE 782 | Completado | Armando Ibarra
E3 P4 | Consumo de SILFAC a SIA | No iniciado | Armando Ibarra
E3 P5 | Consumo de IBM a SIA | No iniciado | Armando Ibarra
Note on B14: Autor: Las vistas existen con el campo TK sin embargo no apuntan a la tabla original: Prod Vista Tabla QA T1115 SAW_POS_IR_Respuesta T850 T848 SAW_POS_IR_Consolidado T1809 T1116 SAW_POS_IR_Contracargo T857

## TMM
P-72-2542-14 Tokenización TMM
LEYENDA DE ESTADO DE COLOR
|  | No iniciado | En progreso | Retrasado | Completado
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO
ANTICIPADO
| TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Ambientación | Validación de existencia de campo espejo | Completado | Armando Ibarra
| Validación de SP para actualizar campo tokenizado | Completado | Armando Ibarra
E1 P2 | Automatización SP para actualizar campo tokenizado en BD | No iniciado | Armando Ibarra
E2 P1 | Automatización Generación de archivos salientes apuntando a campo tokenizado | No iniciado | Armando Ibarra
E2 P2 | Valida que el archivo detokenizado sea igual al original | No iniciado | Armando Ibarra
E2 P3 | Eliminación del envió del archivo original a cliente | No iniciado | Armando Ibarra
E3 P1 | Método de inserción para SPIN | No iniciado | Armando Ibarra
E3 P2 | Automatización SPIN | No iniciado | Armando Ibarra
E4 P1 | Cambio consulta de catalogo para SILFAC | No iniciado | Armando Ibarra
E5 P1 | Tokenizacion archivos de entrada | No iniciado | Armando Ibarra
E5 P2 | Modificación al proceso de carga de TMM | No iniciado | Armando Ibarra
|  | No iniciado | Armando Ibarra

## TMI
P-72-2542-14 Tokenización TMI
LEYENDA DE ESTADO DE COLOR
|  | No iniciado | En progreso | Retrasado | Completado
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO
ANTICIPADO
| TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Fase 1 | Generación de campos tokenizados a la BD | No iniciado | Armando Ibarra
Fase 2 | Generación de archivos tokenizados | No iniciado | Armando Ibarra
Fase 3 | Destokenizacion de archivos, tokenizacion y comparación | No iniciado | Armando Ibarra
Fase 4 | Enviar archivo destokenizado | No iniciado | Armando Ibarra
Fase 5 | Tokenizacion de archivo entrante | No iniciado | Armando Ibarra
Fase 6 | Renombrar columna origen y aplicación SIF | No iniciado | Armando Ibarra
Fase 7 | Eliminación de Jobs que generen archivos en claro | No iniciado | Armando Ibarra
Fase 8 | Eliminar columnas con numero de cuenta en claro | No iniciado | Armando Ibarra

## Hoja1
TMI
FASE 1 | Componentes Scripts en CVS
FASE 2 | Componentes Core Calyconf
FASE 3 | Componenres Formatos Calyconf

## Usuarios
Listas de usuarios
NOMBRE | TÍTULO
Armando Ibarra | Especialista Desarrollo
Jazmin Zamudio | Administrador de Proyecto
Sinai Ochoa | Diseñador de Proyecto
Erick Garcia | Diseñador de Proyecto
CVS | Control de Versiones