## TMI
TMI
Etapa 1 | [5 empty] | 1ER ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 1 | Actividad | Descripción | Proveedor | Estatus | Fecha
| Base de datos | Agregar una campo a cada una de las tablas | INTERNO | Certificado | Certificado
| Procedure | Tokenizará e insertará en el campo espejo | Calyconf | Certificado | Certificado
Paso 2 | Generar los archivos (CTM) | Automatización de generacion de salientes y tokenizacion del dia | Idsys | Certificado | Certificado
| Programas para generar los archivos (programas) | Modificacion a los programas que generan los archivos salientes | Cgeek | Certificado | Certificado
Paso 3 | Destokenización | Por medio de un Shell y un archivo XML | Calyconf | En proceso | 2018-10-08
| Comparación | Los archivos serán comparados con los archivos que se generan en claro | Idsys | En proceso | 2018-10-08
Etapa 2 | [5 empty] | 2DA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 1 | Enviar archivo Destokenizado (CTM) | Se enviará por CE el archivo | Idsys
Paso 2 | Tokenización archivo entrante (CTM) | TLF y Corte Administrativo | Idsys
| Tokenización archivo entrante (shell) | TLF y Corte Administrativo, inserción de datos al campo espejo | Calyconf
Paso 3 | Renombrar columna origen | Renombrar columna CUENTA | INTERNO
| Aplicación SIF | Actualizar las reglas de conversión | Cgeek
Etapa 3 | [5 empty] | 3ERA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 1 | Eliminar Jobs que generan archivos en claro | Los que actualmente se consideran como productivos. | Idsys
Paso 2 | Eliminar columnas con número de cuenta en claro | Se eliminará las columnas que contengan el número de cuenta en claro “_BCK” | INTERNO

## TMM
Fase |  | Certificado | Proveedor | Fecha | Estatus
Etapa 1 | Paso 1
| Agregar campo espejo | a | Interno | 2018-10-08 | Actualizar estos componentes
Paso 2
| 1.- Generación de SP para actualizar campo tokenizado | a | Calyconf
2.- Automatización
Etapa 2 | Paso 1
| 1.- Agregar proceso de generación de archivos salientes en paralelo | r | Calyconf
2.- Automatización
Paso 2
| Mecanismo de validación | r | Calyconf
Paso 3
| Instalación de la automatización una vez validados los archivos | r | Calyconf
Etapa 3 | Paso 1
| SPIN | r | AJNA
Paso 2
| Automatización de inserción y extracción de datos | r | Calyconf
Etapa 4 | Paso 1
| SILFAC, cambio en la consulta del catálogo para que tome el número de cuenta tokenizado. | r | AM Estudio
Etapa 5 | Paso 1
| Tokenización de archivos de entrada | r
Paso 2
| Modificación al proceso de carga para insertar el dato tokenizado en el campo agregado | r | C Geek
Etapa 6 | Paso 1
| Renombrado de columna | a | Interno
Etapa 7 | Paso 1
| Eliminación del campo en claro | a | Interno

## SIA P
SIA PAGOS
Etapa 1 |  |  |  |  | 1ER ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
| Actividad | Descripción | Proveedor | Estatus
Paso 1 | Tokenización Remedy y Saliente | Creación de variables y columna en vistas Remedy | SAS | N/A
Paso 2 | Tokenización Histórica de vistas | Tokenizará e insertará en el campo espejo | Calyconf | Certificado
Paso 3 | Tokenización entrante desde IFO | Por definir por el proveedor | Calyconf | N/A
Etapa 2
Paso 1 | Destokenización Saliente y Validación | Destokenización de fuentes 247 y 248 y validación | Calyconf | Certificado | 1ER ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 2 | SIF | Destokenización hacia aplicación SIF | INTERNO | N/A | 2DA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 3 | IBM | Destokenización hacia aplicación IBM | INTERNO
Paso 4 | SPIN | Destokenización hacia aplicación SPIN | AJNA | N/A
Etapa 3 |  |  |  |  | 3ERA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 1 | Eliminar flujo campo CUENTA de Remedy | Eliminar todo el flujo de campo CUENTA | SAS | N/A

## SIA I
SIA INTERREDES
Etapa 1 |  |  |  |  | 1ER ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
| Actividad | Descripción | Proveedor | Estatus
Paso 1 | Columna espejo | Creación de columna espejo | SAS | N/A
Paso 2 | Tokenización Histórica de vistas | Tokenizará e insertará en el campo espejo | Calyconf | Certificado
Etapa 2
Paso 1 | Tokenización remedy entrante | Tokenización remedy entrante | SAS |  | 2DA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Etapa 3 |  |  |  |  | 3ERA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 1 | Validación de archivo | Un job validará los números de cuenta mediante el algoritmo de Luhn | Calyconf
Paso 2 | Destokenización Automatización y Validación | Destokenizar el archivo saliente | Calyconf
Paso 3 | Validación de archivos (salientes) | Validarlos antes de ser enviados | Calyconf
Paso 4 | SILFAC | Actualización del nombre de columna que consume información de SIA para SILFAC. | INTERNO |  | 4TA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 5 | IBM | Modificar programa el cual consume el campo CUENTA de la tabla SAW_POS_IR_CONSOLID | AINTERNO
Paso 6 | SPIN | Destokenizar con el método FormattedData el campo CUENTA | AJNA
Paso 7 | Reportes Bajio, Azteca, Si Vale | Destokenización archivo saliente | INTERNO
Etapa 4
Paso 1 | Eliminar columnas origen | Eliminar todo el flujo de campo CUENTA | SAS |  | 5A ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 2 | Eliminar flujo “Cuenta” Remedy | Eliminar flujo “Cuenta” Remedy | SAS

## SIA C
SIA CIRCUITO LOCAL
Etapa 1 |  |  |  |  | 1ER ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
| Actividad | Descripción | Proveedor | Estatus
Paso 1 | Columna espejo | Creación de columna espejo | SAS
Paso 2 | Tokenización Histórica de vistas | Tokenizará e insertará en el campo espejo | Calyconf
Etapa 2
Paso 1 | Tokenización remedy entrante | Tokenización remedy entrante | SAS |  | 2DA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Etapa 3 |  |  |  |  | 3ERA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 1 | Validación de archivo destokenización, tokenización | Un job validará los números de cuenta mediante el algoritmo de Luhn | Calyconf
Paso 2 | ABW | Se realizará el proceso de destokenización para enviar a ABW | INTERNO
Paso 3 | SPIN | Destokenizar con el método FormattedData el campo CUENTA | AJNA
Etapa 4
Paso 1 | Eliminar columnas origen | Eliminar todo el flujo de campo CUENTA | SAS |  | 4TA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
Paso 2 | Eliminar flujo “Cuenta” Remedy | Eliminar flujo “Cuenta” Remedy | SAS